ПРИЛОЖЕНИЕ И ОБРАЗЦИ

КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни  и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери

- ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Публикации в медии и интернет банери

- ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 13091,65 без включен ДДС /тринадесет хиляди и деветдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/разпределена по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: 7099.99  лв. без включен ДДС /седем хиляди и деветдесет и девет лева/

Обособена позиция № 2: 5991.66 лв. без включен ДДС /пет хиляди деветстотин деветдесет и един лева и шестдесет и шест стотинки/

Важно условие!

Оферти, надхвърлящи прогнозната стойност по съответната обособена позиция, няма да бъдат разглеждани и оценявани.

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали

- Опис на материалите:

| Артикул | Брой | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Печатни материали |  |  |
| Папка | 500 | - щанцована с джоб - размер А4; - UV лак, картон хром лукс; - цветност 4+0; - картон 300 гр.; - дизайн и предпечат, който трябва да бъде одобрен от възложителя. |
| Блок -ноутс | 500 | - отпечатване на всяка страница на лого, пълно наименование на проекта, - наименование и лого на програмата; - размер А4; - книжно тяло: хартия – офсет 80 гр., обем: 70 стр.; - гръб – картон – 300 гр. - предпечат след одобрение от възложителя. |
| Информационна брошура | Тираж от 200 броя. | - Да съдържат информация с основните цели на проекта, етапите за реализирането и резултатите по проекта - текст, дизайн и предпечат, който трябва да бъде одобрен от възложителя - размер 47/32 см, сгъване на 3 с две сгъвки - Печат – 4+4 - хартия гланц – 70 гр. - дизайн и предпечат |
| Бележник с метална спирала и твърди корици | Тираж от 200 броя. | - Вид: - Формат: 14х21 см. - Хартия тяло: 50 листа офсет, 80 гр., цветност 4+0 - Корица: 300 гр. Картон, фолиране и ламиниране, цветност 4+0 - Дизайн и предпечат - Скрепване: метална спирала – 14 см. |
| Работен календар за: 2016 година 2017 година 2018 година | Общо 300 100 100 100 | - Три секции + глава - размери: 704х310 мм - размер на главата: 310х220 мм - Цветност на печата на глава: 4+0 - щанцована основа, прозорче за отбелязване - индивидуален дизайн |
| Рекламно-информационни материали |  |  |
| Информационна табела /Рол-Банер (стойка)/ | 2 | - изработване с едностранен алуминиев банер дисплей за плакат, т.нар. куик банер, с логото на българо-швейцарската програма за сътрудничество, логото на ПРБ, името на проекта. Изисквания към банерите: - размери 70 х 100 см - пълноцветен печат върху винил и/или хартия /едностранно/ - 2 бр. плакати - стойка – 2 бр. - лека и удобна чанта за пренасяне – 2 бр. - опции за бърза смяна на плаката - текст, дизайн и предпечат, трябва да бъде одобрен от възложителя Банерите ще се поставят в залите, където се провеждат пресконференциите, кръглата маса, работни срещи и др. На банерите следва да присъстват логото на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, логото на ПРБ и фразата „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Тематичен фонд „Сигурност”“, които трябва да заемат минимум 25 на сто от площта на банера. Задължително се изписва името на проекта. |
| Флаш памет USB | 50 | - 8 GB - поставено логото на българо-швейцарската програма за сътрудничество и логото на ПРБ; |
| Еко торби от нетъкан текстил | 500 | - Размер: 40х30 см. с шити дръжки, печат - 200 кв. см. |
| Метални химикали | 200 | химикалки с логото на българо-швейцарската програма за сътрудничество и логото на ПРБ - Метални с автоматичен механизъм - Дългопишещ пълнител син цвят - Тампонен печат на логото на програмата и ПРБ |
| Пластмасови химикали | 400 | химикалки с логото на българо-швейцарската програма за сътрудничество и логото на ПРБ - пълноцветен печат, печата се само тялото с логото на програмата и ПРБ |
| Автоматични моливи | 200 | Пълноцветен печат върху автоматични моливи на логото на програмата и ПРБ. |

- Изисквания:

  - При изработването на печатните  и рекламно-информационните  материали е необходимо да се спазват изискванията за публичност, утвърдени от финансиращата страна – Приложение към настоящата документация. Отговорността за спазване на тези указания е изцяло на изпълнителя на поръчката и всяко непризнаване на средства по проекта, поради неспазването на изискванията за публичност, ще бъде за сметка на Изпълнителя.

  - При брандирането на материалите задължително се използва логото на програмата и логото на Прокуратурата на Република България.

  - Изпълнителят следва да включи във визията на печатните материали следния текст:

Проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Тематичен фонд „Сигурност“

  - Преди да бъде извършено брандирането и отпечатването на материалите  изпълнителят предварително съгласува техния предпечат и дизайн с възложителя.

- Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на поръчката е за целия срок на  изпълнение на проекта, считано от дата на сключване на договора за възлагане на поръчката.

Проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност”  е със срок на изпълнение 36 месеца. Посоченият срок е индикативен, при промяна на сроковете по проекта, съответно ще се промени и срокът на изпълнение на поръчката, за което изпълнителят ще бъде уведомен своевременно.

- Етапи при изпълнение на поръчката:

Етап 1, с продължителност 5 (пет) работни дни. Започва да тече от получаване на възлагателно писмо, с което възложителят заявява необходимия вид и брой печатни и/или рекламно-информационни материали. В края на първия етап изпълнителят следва да предостави мостри на предложените от него материали и/или визуализация на същите с поставени лога и текстове, където е необходимо. След получаване на писмено одобрение от страна на възложителя на така предложените материали, стартира етап 2.

Етап 2 с продължителност 10 (десет) работни дни. През втория етап изпълнителят изработва и доставя на възложителя одобрените вече материали.

Дейностите, предмет на договора, следва да бъдат извършени при спазване на следния график:

Изработване и доставка на работен календар:

Календар за 2016 година – срок за изпълнение – не по-късно от 10.12.2015г.

Календар за 2017 година – срок за изпълнение – не по-късно от 10.12.2016г.

Календар за 2018 година – срок за изпълнение – не по-късно от 10.12.2017г.

Изработване и доставка на информационна брошура – срок за изпълнение - не по-късно от май 2018г.

Изработване и доставка на всички останали материали по обособена позиция 1 -  срок на изпълнение  – до 01.03.2016г.

Забележка: Възложителят си запазва правото едностранно да прави промени в графика за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

- Начин на отчитане

Изпълнителят се отчита за изпълнението на посочените в предмета на поръчката задачи, посредством изготвянето на приемо-предавателни протоколи, подписани от представители на страните. В протоколите се описват подробно вида, броя на доставените материали и техните единични цени.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

| Дейност | Изисквания |
| --- | --- |
| Публикации в медии | Публикации в национални медии, подходящи за целевите групи и спецификата на проекта и/или медия, в която да има обособена рубрика, съответстваща на целевите групи и специфика на проекта. Целеви групи на проекта са: - Административни ръководители на районно, областно и апелативно ниво; прокурори като целева група за дейността по подбор; прокурори на районно и областно ниво с лидерски потенциал; - ПРБ, специализирани прокурори и следователи в ПРБ; - Прокурори и следователи в областните и специализираните прокуратури; - ПРБ, швейцарска Прокуратура/ Швейцарско Министерство на правосъдието; - Прокурори и следователи на районно, областно ниво и в специализираните прокуратури, служители на гранична полиция. 4 бр. публикации в поне две печатни медии - Размер на публикацията – широчина 2 колони, височина 15 см., вътрешна страница, цветност + 1 цвят. 6 бр. публикации на български и английски в информационен сайт, с възможност за дублиране на информация на английски в международно издание на агенцията и/или неин международен партньор. Възможност за видео стрийминг, както на сайта, така и на посочен от възложителя сайт. Целта е обществеността да бъде информирана за дейностите по реализиране на договора за безвъзмездна финансова помощ, за партньорството между Българо – Швейцарската програма за сътрудничество и Прокуратура на Република България |
| Банери | Интернет банери водещи до информацията за проекта, която е на адрес: http://www.prb.bg/bg/news/proekti/povishavane-na-integriteta-i-motivaciyata-na-proku/ Изработка на банер по проект на възложителя в размер на 300x250. Банерът трябва да е позициониран на титулна страница. Офертата за банера да включва цена за 5 дни, като общият брой на публикуване на банерите ще бъде 4, който ще съвпада с отделните етапи по проекта. |

- Изисквания:

Изпълнителят  следва да предложи на възложителя печатни медии и информационни сайтове, в които да бъде извършена съответната публикация.

В рамките на целия период на проекта Изпълнителят следва да изработи текстове на 10 публикации на базата на материал, предоставен от Възложителя, които да представят информация, свързана с напредъка по проекта, както и да ги разпространи до съответните  медии/сайтове. Изпълнителят следва да изработи текст на материал, представящ проекта, данни и факти, свързани с неговото изпълнение, на базата на информация, предоставена от Възложителя, както и да осигури неговото публикуване.

Информационният сайт следва да има възможност за стрийминг /аудио-визуално съдържание/, което да се излъчва на съответния сайт, и на посочен от възложителя сайт /в случая на http://www.prb.bg/bg/news/proekti/povishavane-na-integriteta-i-motivaciyata-na-proku//.

Изпълнителят следва да предложи възможност за публикуване на информацията на английски език и в международни информационни агенции, като за целта е необходимо да се посочат агенциите, в които може да бъде публикувана информацията.

Изпълнителят следва да изработи и съгласува с възложителя дизайн на банер. Възложителят ще посочи на Изпълнителя сайта, в който следва да бъде публикуван съответния банер.

- Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на поръчката е за целия срок на  изпълнение на проекта, считано от дата на сключване на договора за възлагане на поръчката.

Проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност”  е със срок на изпълнение 36 месеца. Посоченият срок е индикативен, при промяна на сроковете по проекта, съответно ще се промени и срокът на изпълнение на поръчката, за което изпълнителят ще бъде уведомен своевременно.

- Етапи при изпълнение на поръчката:

  - Публикации в медии/интернет сайтове

Възложителят ще уведоми писмено изпълнителя в кой момент от изпълнението на проекта следва да  бъде направена всяка от публикациите.

Етап 1, с продължителност 5 (пет) работни дни. Започва да тече от получаване на възлагателно писмо, с което възложителят заявява необходимия вид публикация. През този етап Изпълнителят следва да  изработи текст на материал и да го съгласува с Възложителя. След получаване на писмено одобрение  от страна на Възложителя, стартира етап 2.

Етап 2, с продължителност не повече от 2 (два) работни дни. В края на този етап изпълнителят следва да предложи на възложителямедии и/или информационни сайтове. След получаване на писмено уведомление от страна на възложителя за избраната/ия от него медия/сайт, стартира етап 3.

Етап 3, с продължителност не повече от 7 (седем) работни дни. През третия етап Изпълнителят следва да осигури публикацията в избраните от възложителя медии/интернет сайтовете.

Дейностите, предмет на договора, следва да бъдат извършени при спазване на следния график:

В зависимост от реализацията на отделните етапи на проекта следва публикациите да бъдат:

- 1 публикация в печатна медия и 2 публикации в информационен сайт през 2016 година

- 2 публикации в печатна медия и 3 в информационен сайт през 2017 година

- 1 публикация в печатна и 1 в информационен сайт през 2018 година

Забележка: Възложителят си запазва правото едностранно да прави промени в графика за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

  - Банери

Възложителят ще уведоми писмено изпълнителя в кой момент от изпълнението на проекта следва да  бъде публикуван всеки един от банерите.

Етап 1, с продължителност 5 (пет) работни дни. Започва да тече от получаване на възлагателно писмо, с което възложителят заявява необходимост от публикация на банер. През този етап Изпълнителят следва да  изработи дизайн и да го съгласува с Възложителя. След получаване на писмено одобрение  от страна на Възложителя, стартира етап 2.

Етап 2, с продължителност не повече от 2 (два) работни дни. През този етап Изпълнителят следва да осигури публикацията на банера в посочен от възложителя сайт.

- ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ.

1.  Предложената от участника цена следва да включва всички разходи за изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция.

2. Условия за плащане: Условията и начина на плащане са подробно описани в приложените проекти на договори и за двете обособени позиции.

3. За извършване на плащанията изпълнителят изготвя фактура, в която задължително се указва, че разходът се извършва по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“, финансиран от тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

4.  Източник на финансиране: 85% от Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и 15 % от бюджета на ПРБ.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга през последните три години, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, по съответната обособена позиция, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите.

* Под „изпълнени услуги“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.

2.Участникът следва да разполага със следния екип от експерти:

За Обособена позиция № 1:

експерт  „Дизайн и разработване“, който ще отговаря за изготвянето, дизайна и разработването на печатните и рекламните материали.

•да притежава най-малко 3 години опит в дизайна, компютърната графика и/или изработването на рекламни и информационни материали;

За Обособена позиция № 2:

експерт 2 „експерт копирайтър /подготовка на текст/ “, който ще отговаря за подготвяне на текста за публикации в медиите/сайтовете.

• Да притежава най-малко 3 години опит като копирайтър и/или опит в отразяване на публични събития, публикации в медиите, както и да притежава опит  в писането на статии в сферата на съдебната система и право охранителните органи.

- КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите и за двете обособени позиции е „най-ниска цена“, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска за изпълнението на съответната обособена позиция.

- СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА.

Не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

- СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА Ѝ.

- Данни за лицето, което прави предложението: посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 2.1. и Приложение № 2.2. )

- Ценово предложение (Приложение  № 3.1. за ОП № 1 и Приложение  № 3.2. за ОП № 2);

- Попълнен образец на оферта с посочен срок на валидност (Приложение № 1);

- Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че представителната им власт произтича от пълномощното.

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – (Приложение № 4);

- Административни сведения (Приложение № 5).

- Участникът следва да представи списък на услугите /минимум 1 (една) услуга/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – (Приложение № 6).

Доказателството за изпълнената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

- Участникът следва да представи Списък-декларация на предложения екип, в който е представена информация относно професионалния опит на експертите;

- ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ:

  - Когато офертата на участник не е изготвена на български език;

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по Раздел № VIII, т. 1 се представя в официален превод, а документите по Раздел № VIII, т. 8, които са на чужд език, се представят и в превод.

  - Когато офертата на участник не отговаря на предварително обявените условия, респ. изискванията на възложителя от тази документация.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик, на адрес: гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебната палата, партер, стая 79, „Информационен център“ на Прокуратурата на Република България

Пликът с офертата се надписва, както следва:

ОФЕРТА

# ДО

# ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# бул. ”Витоша” № 2

# гр. София

# За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  по Глава Осма „а“ от ЗОП чрез публична покана, с предмет:

# „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери

# За обособена позиция №……:……………………………….

.......................................................................................................................................................

/име на Участника /

.......................................................................................................................................................

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/

.......................................................................................................................................................

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

- Способ за събиране на оферти за участие в поръчката – на основание Глава 8„а” от ЗOП, публичната поканата за участие в обществената поръчка за избор на изпълнител се публикува на Портала на обществените поръчки на Агенцията на обществените поръчки и достъп

Приложение № 1

До

Прокуратура на Република България,

бул. “Витоша” № 2,

София, 1000

# ОФЕРТА

За участие в процедура по глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери

от ................................………………….....................................(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма), представлявано от ……………………………….............................………………………… (собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция),

с ЕИК: ………………..................................…………… с адрес на управление: ................................…………………………….., ИН по ДДС ……………, БУЛСТАТ:……………………………..,банкова сметка …………………….………,

банков код…………………………….., банка ……………………………………...,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери,

З А Я В Я В А М Е:

1. Желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП чрез публична покана с посочения по-горе предмет по следните обособени позиции:……………………………………………………………………

2. Тази оферта е със срок на валидност …........... (с думи) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

3. Поемаме ангажимента да изпълним поръчката в сроковете, съгласно посочените от Възложителя в поканата изисквания.

4. Приемаме всички изисквания, посочени от Възложителя в публичната покана.

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | ________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника |  |

Приложение № 2.1.

До

Прокуратурата на Република България,

бул. „Витоша” № 2,

София, 1000

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

по процедура по глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери

По Обособена позиция № 1

ОТ

Участник: ....................................................................................................... (пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма);

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ ................................;

Представлявано от .........................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото декларираме:

- Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.

- Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.

- Предлагаме следното техническото предложение, съобразено с изискванията на Възложителя:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/Техническото предложение на участника следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация/

- Срокът за изпълнение на поръчката е за целия срок на  изпълнение на проекта, считано от дата на сключване на договора за възлагане на поръчката.

Проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност”  е със срок на изпълнение 36 месеца. Посоченият срок е индикативен, при промяна на сроковете по проекта, съответно ще се промени и срокът на изпълнение на поръчката, за което изпълнителят ще бъде уведомен своевременно.

Етап 1, с продължителност 5 (пет) работни дни. Започва да тече от получаване на възлагателно писмо, с което възложителят заявява необходимия вид и брой печатни и/или рекламно-информационни материали. В края на първия етап изпълнителят следва да предостави мостри на предложените от него материали и/или визуализация на същите с поставени лога и текстове, където е необходимо. След получаване на писмено одобрение от страна на възложителя на така предложените материали, стартира етап 2.

Етап 2 с продължителност 10 (десет) работни дни. През втория етап изпълнителят изработва и доставя на възложителя одобрените вече материали.

Дейностите, предмет на договора ще бъдат извършени при спазване на следния график:

Изработване и доставка на работен календар:

Календар за 2016 година – срок за изпълнение – не по-късно от 10.12.2015г.

Календар за 2017 година – срок за изпълнение – не по-късно от 10.12.2016г.

Календар за 2018 година – срок за изпълнение – не по-късно от 10.12.2017г.

Изработване и доставка на информационна брошура – срок за изпълнение - не по-късно от май 2018г.

Изработване и доставка на всички останали материали по обособена позиция 1 -  срок на изпълнение  – до 01.03.2016г.

Забележка: Запознати сме с обстоятелството, че възложителят може едностранно да прави промени в графика за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

- При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

| Подизпълнител (избройте имената и адресите на подизпълнителите) | Видове дейности, които ще изпълнява | % от общата стойност на поръчката (посочете дела на участие на всеки подизпълнител) |
| --- | --- | --- |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки от посочените подизпълнители за участието им.

- Съгласни сме, че ако при изпълнение на договора използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

- Декларираме, че изпълнението на  поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническата спецификация.

- Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в документите образец и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

- В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

- В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, валидни към датата на сключване на договора, в оригинал или нотариално заверени копия и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. За подизпълнителите (в случай че използваме такива) се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

- Представляваният от мен участник се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата за срок от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представяне на офертите, съгласно Публичната покана.

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | ________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника |  |

Приложение № 2.2

До

Прокуратурата на Република България,

бул. „Витоша” № 2,

София, 1000

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

по процедура по глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери

По Обособена позиция № 2

ОТ

Участник: ....................................................................................................... (пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма);

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ ................................;

Представлявано от .........................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото декларираме:

- Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.

- Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.

- Предлагаме следното техническото предложение, съобразено с изискванията на Възложителя:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/Техническото предложение на участника следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация/

- Срокът за изпълнение на поръчката е за целия срок на  изпълнение на проекта, считано от дата на сключване на договора за възлагане на поръчката.

Проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност”  е със срок на изпълнение 36 месеца. Посоченият срок е индикативен, при промяна на сроковете по проекта, съответно ще се промени и срокът на изпълнение на поръчката, за което изпълнителят ще бъде уведомен своевременно.

4.1.Публикации в медии/интернет сайтове

Възложителят ще уведоми писмено изпълнителя в кой момент от изпълнението на проекта следва да  бъде направена всяка от публикациите.

Етап 1, с продължителност 5 (пет) работни дни. Започва да тече от получаване на възлагателно писмо, с което възложителят заявява необходимия вид публикация. През този етап Изпълнителят следва да  изработи текст на материал и да го съгласува с Възложителя. След получаване на писмено одобрение  от страна на Възложителя, стартира етап 2.

Етап 2, с продължителност не повече от 2 (два) работни дни. В края на този етап изпълнителят следва да предложи на възложителямедии и/или информационни сайтове. След получаване на писмено уведомление от страна на възложителя за избраната/ия от него медия/сайт, стартира етап 3.

Етап 3, с продължителност не повече от 7 (седем) работни дни. През третия етап Изпълнителят следва да осигури публикацията в избраните от възложителя медии/интернет сайтовете.

Дейностите, предмет на договора, следва да бъдат извършени при спазване на следния график:

В зависимост от реализацията на отделните етапи на проекта следва публикациите да бъдат:

- 1 публикация в печатна медия и 2 публикации в информационен сайт през 2016 година

- 2 публикации в печатна медия и 3 в информационен сайт през 2017 година

- 1 публикация в печатна и 1 в информационен сайт през 2018 година

Забележка: Запознати сме с обстоятелството, че възложителят може едностранно да прави промени в графика за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

  - Банери

Възложителят ще уведоми писмено изпълнителя в кой момент от изпълнението на проекта следва да  бъде публикуван всеки един от банерите.

Етап 1, с продължителност 5 (пет) работни дни. Започва да тече от получаване на възлагателно писмо, с което възложителят заявява необходимост от публикация на банер. През този етап Изпълнителят следва да  изработи дизайн и да го съгласува с Възложителя. След получаване на писмено одобрение  от страна на Възложителя, стартира етап 2.

Етап 2, с продължителност не повече от 2 (два) работни дни. През този етап Изпълнителят следва да осигури публикацията на банера в посочен от възложителя сайт.

- При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

| Подизпълнител (избройте имената и адресите на подизпълнителите) | Видове дейности, които ще изпълнява | % от общата стойност на поръчката (посочете дела на участие на всеки подизпълнител) |
| --- | --- | --- |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки от посочените подизпълнители за участието им.

- Съгласни сме, че ако при изпълнение на договора използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

- Декларираме, че изпълнението на  поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническата спецификация.

- Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в документите образец и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

- В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

- В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, валидни към датата на сключване на договора, в оригинал или нотариално заверени копия и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. За подизпълнителите (в случай че използваме такива) се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

- Представляваният от мен участник се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата за срок от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за представяне на офертите, съгласно Публичната покана.

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | ________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника |  |

Приложение№ 3.1

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по процедура по глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери

По Обособена позиция № 1

# Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма),

и подписано от…………………………………………..……………………………

(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията и условията на обществена поръчка, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери,

сме съгласни да изпълним услугата предмет на настоящата обособена позиция, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

- Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

| Артикул | Количество | Единична цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Папка | 500 бр. | цена за брой |  |
| Блок -ноутс | 500 бр. | цена за брой |  |
| Информационни брошури | 1 тираж от 200 бр. | цена за тираж |  |
| Бележник с метална спирала и твърди корици | 1 тираж от200 бр. |  |  |
| Работен календар | 300 бр. | цена за брой |  |
| Информационна табела /Рол-Банер (стойка)/ | 2 бр. | цена за брой |  |
| Флаш памет USB | 50 бр. | цена за брой |  |
| Еко торби от нетъкан текстил | 500 бр. | цена за брой |  |
| Метални химикали | 200 бр. | цена за брой |  |
| Пластмасови химикали | 400 бр. | цена за брой |  |
| Автоматични моливи | 200 бр. | цена за брой |  |
| Общо: |  |  |  |

Общата предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 е в размер на:   …………………………лева  (словом:…….….) без включен ДДС или …………………………лева (словом:…….….) с включен ДДС.

- Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета и бъдем избрани за изпълнители, предложената от нас обща цена ще остане постоянна и няма да бъде променяна по време на изпълнението на настоящата обособена позиция.

- Декларираме, че предлаганата от нас обща цена за изпълнение на настоящата обособена позиция е крайна и сме включили всички разходи, свързани с изпълнението.

- Декларираме, че сме съгласни с начина на плащане посочен в проекта на договор за изпълнение на настоящата обособена позиция.

- Предложената от нас обща цена за изпълнение на съответната обособена позиция е обвързваща за целия срок на изпълнение на договора.

Забележки:

Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания.

Предлаганата цена следва да се посочва в лева, закръглена до втори знак след десетична запетая.

При констатирането на аритметични грешки се спазват следните правила:

-	При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

-	В случай че общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството, комисията преустановява разглеждането на офертата на участника;

-	В случай че общата предлагана цена не съответства на сбора от произведенията между единичната цена и количеството, комисията преустановява разглеждането на офертата на участника;

-	В случай че има допусната грешка при изчисляване на цената с ДДС, за меродавна се приема цената без ДДС.

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | ___________________________ |
| Длъжност | ___________________________ |
| Наименование на участника |  |

Приложение№ 3.2

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в процедура по глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери

По Обособена позиция № 2

# Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма),

и подписано от…………………………………………..……………………………

(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията и условията на обществена поръчка, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери,

сме съгласни да изпълним услугата предмет на настоящата обособена позиция, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

- Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

| Дейност | Количество | Единична цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Публикации в печатни медии | 4бр. | цена за брой |  |
| Публикации в интернет сайтове | 6бр. | цена за брой |  |
| Интернет банери | 4 бр. | цена за брой |  |
| Общо: |  |  |  |

Общата предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 е в размер на:   …………………………лева  (словом:…….….) без включен ДДС или …………………………лева (словом:…….….) с включен ДДС.

- Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета и бъдем избрани за изпълнители, предложената от нас обща цена ще остане постоянна и няма да бъде променяна по време на изпълнението на настоящата обособена позиция.

- Декларираме, че предлаганата от нас обща цена за изпълнение на настоящата обособена позиция е крайна и сме включили всички разходи, свързани с изпълнението ѝ.

- Декларираме, че сме съгласни с начина на плащане посочен в проекта на договор за изпълнение на настоящата обособена позиция.

- Предложената от нас обща цена за изпълнение на съответната обособена позиция е обвързваща за целия срок на изпълнение на договора.

Забележки:

Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания.

Предлаганата цена следва да се посочва в лева, закръглена до втори знак след десетична запетая.

При констатирането на аритметични грешки се спазват следните правила:

-	При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

-	В случай че общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството, комисията преустановява разглеждането на офертата на участника;

-	В случай че общата предлагана цена не съответства на сбора от произведенията между единичната цена и количеството, комисията преустановява разглеждането на офертата на участника;

-	В случай че има допусната грешка при изчисляване на цената с ДДС, за меродавна се приема цената без ДДС.

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | ________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника |  |

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за

съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ..................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ...........................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .........................................................................................................

(длъжност)

на ........................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): ...........................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ...................................,

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери,

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: .....................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | ___________________________ |
| Длъжност | ___________________________ |
| Наименование на участника |  |

Приложение № 5

## АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

## 1. Наименование на участника …………………………………………………

## 2. Координати:

## Адрес:………………………………………………………..……………………

## Телефон № ……………………………………………………………………….

## Факс: ……………………………………………………………………………..

## Е-mail: ……………………………………………………………………………

## 3. Лице, представляващо участника: ………………………………………………

## (трите имена)

## ……………………………………………………………….……………….……….....

## (данни по документ за самоличност)

## …………………….……….………………………………………………….…………

(длъжност)

## 4. Лице за контакти:.……….…………………………………………………….

## (трите имена)

## …………………….……….…………………………………..……………….……..…

(длъжност)

## Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………..…………………..

## 5. Обслужваща банка……………………………………………………………….

## (наименование на обслужващата банка)

## ……...…………………………………………………………………………………

## (адрес на банката)

## 6. Банкова сметка, по която да бъде възстановена гаранцията, в предвидените от закона случаи или, в случай че сме избрани за изпълнители и сключим договор, по която ще бъдат извършени плащанията:……………………………………….

## (IBAN сметка, BIC код на банката)

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | ________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника |  |

Приложение № 6

Списък

по

чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният/ната ………………………………………………………, с ЕГН ………………………………………………,  в качеството ми на ………………. на

(длъжност на декларатора)

………………………………………………………………………………………….

(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),

със седалище и адрес на управление:……………………………………………….,

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………….– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, с предмет: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери, заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу услуги/доставки, еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва:

За Обособена позиция № …..:………………………….

| № по ред | Предмет на изпълнената услуга/доставка и кратко описание | Стойност/цена (без ДДС) | Крайна дата на изпълнение на услугата | Получател на услугата | Доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП (име на издателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП:

1.............................................

2. …………………………….

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | ________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника |  |

### Проект на договор по Обособена позиция № 1

Д О Г О В О Р

№ …….

Днес, ............... 2015 г. в гр. София, на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и  утвърден протокол от ……………. г. на Възложителя, в резултат на проведена по реда на глава 8а от ЗОП публична покана с предмет „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери се сключи настоящият договор за Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали, между страните, както следва:

1. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Витоша” № 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по Булстат 121817309, представлявана от ………………………. – …………………………, упълномощен със Заповед № ……………../………….г., на главния прокурор, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. „………………….“ …….., със седалище и адрес на управление:            ………………………, с ИН по ДДС № ………………, ЕИК по Булстат: ……………., представлявано от …………………..-………………, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изпълни дейностите, включени в обществената поръчка, с предмет: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ за обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изработи и достави следните печатни и рекламно-информационни материали:

| Артикул | Брой | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Печатни материали |  |  |
| Папка | 500 | - щанцована с джоб - размер А4; - UV лак, картон хром лукс; - цветност 4+0; - картон 300 гр.; - дизайн и предпечат, който трябва да бъде одобрен от възложителя. |
| Блок -ноутс | 500 | - отпечатване на всяка страница на лого, пълно наименование на проекта, - наименование и лого на програмата; - размер А4; - книжно тяло: хартия – офсет 80 гр., обем: 70 стр.; - гръб – картон – 300 гр. - предпечат след одобрение от възложителя. |
| Информационна брошура | Тираж от 200 броя. | - Да съдържат информация с основните цели на проекта, етапите за реализирането и резултатите по проекта - текст, дизайн и предпечат, който трябва да бъде одобрен от възложителя - размер 47/32 см, сгъване на 3 с две сгъвки - Печат – 4+4 - хартия гланц – 70 гр. - дизайн и предпечат |
| Бележник с метална спирала и твърди корици | Тираж от 200 броя. | - Вид: - Формат: 14х21 см. - Хартия тяло: 50 листа офсет, 80 гр., цветност 4+0 - Корица: 300 гр. Картон, фолиране и ламиниране, цветност 4+0 - Дизайн и предпечат - Скрепване: метална спирала – 14 см. |
| Работен календар за: 2016 година 2017 година 2018 година | Общо 300 100 100 100 | - Три секции + глава - размери: 704х310 мм - размер на главата: 310х220 мм - Цветност на печата на глава: 4+0 - щанцована основа, прозорче за отбелязване - индивидуален дизайн |
| Рекламно-информационни материали |  |  |
| Информационна табела /Рол-Банер (стойка)/ | 2 | - изработване с едностранен алуминиев банер дисплей за плакат, т.нар. куик банер, с логото на българо-швейцарската програма за сътрудничество, логото на ПРБ, името на проекта. Изисквания към банерите: - размери 70 х 100 см - пълноцветен печат върху винил и/или хартия /едностранно/ - 2 бр. плакати - стойка – 2 бр. - лека и удобна чанта за пренасяне – 2 бр. - опции за бърза смяна на плаката - текст, дизайн и предпечат, трябва да бъде одобрен от възложителя Банерите ще се поставят в залите, където се провеждат пресконференциите, кръглата маса, работни срещи и др. На банерите следва да присъстват логото на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, логото на ПРБ и фразата „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Тематичен фонд „Сигурност”“, които трябва да заемат минимум 25 на сто от площта на банера. Задължително се изписва името на проекта. |
| Флаш памет USB | 50 | - 8 GB - поставено логото на българо-швейцарската програма за сътрудничество и логото на ПРБ; |
| Еко торби от нетъкан текстил | 500 | - Размер: 40х30 см. с шити дръжки, печат - 200 кв. см. |
| Метални химикали | 200 | химикалки с логото на българо-швейцарската програма за сътрудничество и логото на ПРБ - Метални с автоматичен механизъм - Дългопишещ пълнител син цвят - Тампонен печат на логото на програмата и ПРБ |
| Пластмасови химикали | 400 | химикалки с логото на българо-швейцарската програма за сътрудничество и логото на ПРБ - пълноцветен печат, печата се само тялото с логото на програмата и ПРБ |
| Автоматични моливи | 200 | Пълноцветен печат върху автоматични моливи на логото на програмата и ПРБ. |

(3)  Заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изработени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали следва да бъдат доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адрес гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата или на друг адрес, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички дейности, които са свързани с осъществяване на мерките за информация и публичност съгласно Техническата спецификация, част от документацията за възлагане на обществената поръчка, Техническото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите по ал. 1 с участието на експертите, посочени в списъка на експертите.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на поръчката е за целия срок на  изпълнение на проекта, считано от дата на сключване на договора за възлагане на поръчката. Проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност”  е със срок на изпълнение 36 месеца. Посоченият срок е индикативен, при промяна на сроковете по проекта, съответно ще се промени и срокът на изпълнение на поръчката, за което изпълнителят ще бъде уведомен своевременно.

(2) Етапите при изпълнение на договора са:

Етап 1, с продължителност 5 (пет) работни дни. Започва да тече от получаване на възлагателно писмо, с което възложителят заявява необходимия вид и брой печатни и/или рекламно-информационни материали. В края на първия етап изпълнителят следва да предостави мостри на предложените от него материали и/или визуализация на същите с поставени лога и текстове, където е необходимо. След получаване на писмено одобрение от страна на възложителя на така предложените материали, стартира етап 2.

Етап 2 с продължителност 10 (десет) работни дни. През втория етап изпълнителят изработва и доставя на възложителя одобрените вече материали.

(3) Дейностите, предмет на договора, следва да бъдат извършени при спазване на следния график:

- Изработване и доставка на работен календар:

Календар за 2016 година – срок за изпълнение – не по-късно от 10.12.2015г.

Календар за 2017 година – срок за изпълнение – не по-късно от 10.12.2016г.

Календар за 2018 година – срок за изпълнение – не по-късно от 10.12.2017г.

- Изработване и доставка на информационна брошура – срок за изпълнение - не по-късно от май 2018г.

- Изработване и доставка на всички останали материали по обособена позиция 1 -  срок на изпълнение  – до 01.03.2016г.

(4) Възложителят има право едностранно да прави промени в графика за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

(5)  Срокът на действие на договора включва времето от подписване на договора до окончателно приемане и подписване на констативен приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата.

III. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на Договора  е в размер на ..............................[посочва се в съответствие с Ценовата оферта] без ДДС и …………………………с ДДС, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Ценовата оферта покрива изцяло разходите за изпълнението на всичките негови задължения по този договор.

(4) Всички плащания по Договора се извършват в лева.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на изработените и доставени материали  по всяка конкретна заявка, в срок до 10 работни дни от получаване на приемо-предавателен протокол и  след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на издадена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис) за артикулите, които са изработени и доставени.

(2) Оригинал на приемо-предавателен протокол и фактура за изработените  и доставени артикули ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпраща в Администрация на главен прокурор, на адрес гр. София, пл. Света Неделя № 1.

(3) Във всяка издавана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура задължително се указва, че разходът се извършва по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“, финансиран от тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети при условията на чл. 9, ал. 1.

Чл. 5. (1) Изплащането на всички суми ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

IBAN:

BIC:

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.

Чл. 6. (1) Дейностите, предмет на договора, ще бъдат осъществявани след предварителна заявка от Възложителя.

(2) Всички печатни и рекламно-информационни материали, трябва да отговарят на изискванията за информация и публичност.

(3) Резултатите от извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа/дейност се приемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен/и протокол/и, подписан/и от упълномощени представители на страните по договора. В протоколите се описват подробно вида, броя на доставените материали и техните единични цени.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава писмено да съгласува дизайна и/или текста на материалите с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди тяхното изработване, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не го одобри и да възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ различен от предложения дизайн.

(5) Преди печата на всеки един вид материал, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съгласува крайния продукт с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до получаване на одобрение.

(6) Дизайнът на печатните рекламно – информационни материали трябва да включва всички задължителни елементи, посочени в приложението към публичната покана.

(7) В случай че Възложителят има забележки по изпълнението приемо-предавателен протокол не се подписва. Съставя се констативен протокол, в който се отразяват направените забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се определя срок за тяхното отстраняване. Приемането се извършва след отстраняването на забележките в договорения срок.

(8) Ако забележките не бъдат отстранени в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора с едностранно писмено уведомление до Изпълнителя.

(9) Договорът се счита за изпълнен след приемането на резултатите от дейностите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки чрез подписването на двустранен констативен протокол.

(10) От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констативните протоколи се подписват от ръководителя на проекта или упълномощено то него лице, а от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – от определено от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговорно лице по договора.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при доставка на материалите (брошури, тефтери, химикалки, папки и пр.) до адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го уведоми писмено за точен ден и час на доставката поне два дни предварително.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се счита за надлежно уведомен по ал. 11, след като писмено потвърди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ датата и часа на доставката и посочи лице, което ще бъде ангажирано с получаването и преглеждането на материалите.

(13) Собствеността и рискът от погиването или повреждането на материалите (брошури, тефтери, химикалки, папки и пр.), преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписването на съответния приемо-предавателен протокол „без забележки“.

(14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации за:

•	Количеството и качестовото на материалите – при доставката;

•	Рекламация за видими недостатъци на материалите и количествени недостатъци, които не са могли да бъдат открити в момента на доставката поради техния характер и/или опаковане и/или друга причина - до пет дни получаването на доставката, чрез изпращане на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

•	Рекламацията за скрити недостатъци - до пет дни от установяване на същите чрез изпращане на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(15) При рекламация за количество и качество, видими или скрити недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от деня на рекламацията, на свой риск и за своя сметка, да достави, респ. да замени същите.

(16) Страните определят следните лица, които да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и които да подписват приемо-предавателни/ протоколи за изпълнение на конкретна заявка, както и констативен протокол, удостоверяващ изпълнението на договора:

а) За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:……………………………….

б) За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:………………………………..

V. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява техническото оборудване, административен капацитет и всички други ресурси, които са му необходими за точното изпълнение на Договора.

(2) При изпълнение на обществената поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури изпълнението на всички мерки свързани с информация и публичност, с което ще осигури изпълнението на задълженията си, произтичащи от техническата спецификация;

(3) При изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува с Възложителя и изпълни всичките си задължения произтичащи от техническата спецификация.

VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Чл. 8. (1) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите предмет на договора на лица, които не са ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ;

3. заменя посочен в офертата ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, освен когато:

а) за предложения ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително в случаите по ал. 6.

(3) В срок до три дни от сключването на нов договор за подизпълнение и/или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ТЕ нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 - 5.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за всяко плащане по договорите за подизпълнение в срок от три дни от извършване на плащането. Информацията се представя на хартиен и електронен носител и включва най-малко: стойност, дата и основание на плащането.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договора, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ всички работи, приети по реда на ал. 1, освен в случая по ал. 2.

Чл. 10. (1) При сключването на договорите с Подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои действия и е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите в които са налице обстоятелствата по чл. 45а, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Чл. 11. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че Подизпълнител не изпълнява възложените му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да извърши тези работи.

VII.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Чл. 11. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. се задължава да изпълни услугата, предмет на настоящия договор, в обем и с качество, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията и в сроковете на настоящия договор.

2. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на дейностите по Договора.

3. да спазва изискванията за публичност, утвърдени от финансиращата страна.

4. поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и изпълнението на обществената поръчка.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава:

(1)	 Да изготви и достави печатни и рекламно-информационни материали материали, съгласно изискванията на Възложителя.

(2)	Да съхранява оригиналите на документите (технически и финансови), свързани с изпълнението на договора. Документите трябва да са картотекирани по начин, който улеснява тяхната проверка. Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, е минимум 4 г. след приключване на всички дейности, заложени в проекта.

(4) Да не предоставя на трети лица за ползване, както и да не използва в собствената си дейност извън настоящия договор материали или части от материали, изготвени за целта на изпълнението по договора.

(5) Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването на договорите.

(6) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

VIII.  КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ПОРЪЧКАТА:

Чл. 13.(1) Извършването на обществената поръчка следва да бъде по обем, качество и количество съгласно тръжната документация, както и всички приложими законови разпоредби.

(2) Неспазването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискванията на тръжната документация и всички приложими законови разпоредби, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 23, ал. 2, т. 1 или т. 2 от този Договор.

Чл. 14. Количеството и контролът на качеството на изпълнение на обществената поръчка се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него служители.

Чл. 15. По всяко време в хода на изпълнение на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на контрол върху работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работата, като има право да иска отстраняване на недостатъци по всяко време.

(2) За констатираните недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя протокол за установен недостатък на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който посочват срок за отстраняване.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в протокола. В случай на неизпълнение на задължението си за отстраняване на недостатъка се прилагат съответно разпоредбите на чл. 17 ал.2, или чл. 18, ал.2, и/или чл. 23, ал.2, т.1 или т.2 от Договора – в зависимост от конкретния случай на неизпълнение.

IХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 17. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е завършил съответна дейност в срока, посочени в Техническата оферта, и забавата не се дължи на непреодолима сила или на причина, за която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден от цената на договора за всеки ден на забавата, но не повече от 10% (десет процента) от цената на договора.

(2) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 (двадесет) лева на ден за всеки ден забава, но не повече от 200 (двеста) лева.

Чл. 18. (1) При лошо или частично изпълнение на обществената поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % (десет) от стойността на договора.

(2) За всяко друго неизпълнение на задължение по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% (десет) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 0,5 % (пет десети) от цената за изпълнение на договора.

Х.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.19. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ХI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 22. Изменения на договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки.

Чл. 21. Договорът се прекратява с:

1.	изпълнението на задълженията по този Договор от страните;

2.	развалянето му поради неизпълнение;

3.	 по взаимно съгласие между страните, изразено писмено.

Чл. 22. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с:

1. писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения.

2. едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

а) при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

в) ако спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган , е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

г) спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за развален в следните случаи:

1. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на срокове за изпълнение на обществената поръчка.

2. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на задълженията за отстраняване на констатирани  недостатъци на материалите с повече от 30 (тридесет) дни, считано от датата на протокола за установяване на недостатъци;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение /три или повече пъти/ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

3. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

ХII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:

Чл. 24. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този Договор, с изключителната цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни своите задължения по този Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) При приключване на изпълнението на договора, или при искане на Възложителя, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 26. (1) Наемането на Подизпълнители не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по този Договор.

(2) Предоставянето на конфиденциална информация на представителите на Подизпълнителите няма да се смята за нарушение на чл. 25, ал. 1 от този Договор.

(3) Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията на този Договор.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на този раздел представлява неизпълнение на Договора.

ХIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата;

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

(3) При промяна на банковата сметка, посочена в договора, Изпълнителят уведомява Възложителя по реда на ал. 1 незабавно. При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 29. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 30. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от съответния български съд.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката

Приложение № 3 – Ценово предложение;

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                        ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

И МЕТОДОЛОГИЯ” И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

### Проект на договор по Обособена позиция № 2

Д О Г О В О Р

№ …….

Днес, ............... 2015 г. в гр. София, на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и  утвърден протокол от ……………. г. на Възложителя, в резултат на проведена по реда на глава 8а от ЗОП публична покана с предмет „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери се сключи настоящият договор осигуряване на публикации в медии и интернет банери, между страните, както следва:

1. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Витоша” № 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по Булстат 121817309, представлявана от ………………………. – …………………………, упълномощен със Заповед № ……………../………….г., на главния прокурор, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. „………………….“ …….., със седалище и адрес на управление:            ………………………, с ИН по ДДС № ………………, ЕИК по Булстат: ……………., представлявано от …………………..-………………, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изпълни дейностите, включени в обществената поръчка, с предмет: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ за обособена позиция № 2: Публикации в медии и интернет банери

(2) Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

- изработване на текст за публикации в печатни медии и информационни сайтове, както и осигуряване на публикациите;

- изработване на интернет банери и осигуряване на публикации в посочен от възложителя сайт.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички дейности, които са свързани с осъществяване на мерките за информация и публичност съгласно Техническата спецификация, част от документацията за възлагане на обществената поръчка, Техническото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата по ал. 1 с участието на експертите, посочени в списъка на експертите.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на поръчката е за целия срок на  изпълнение на проекта, считано от дата на сключване на договора за възлагане на поръчката.Проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност”  е със срок на изпълнение 36 месеца. Посоченият срок е индикативен, при промяна на сроковете по проекта, съответно ще се промени и срокът на изпълнение на поръчката, за което изпълнителят ще бъде уведомен своевременно.

(2) Етапи при изпълнение на поръчката:

1.	Публикации в медии/интернет сайтове

Възложителят ще уведоми писмено изпълнителя в кой момент от изпълнението на проекта следва да  бъде направена всяка от публикациите.

Етап 1, с продължителност 5 (пет) работни дни. Започва да тече от получаване на възлагателно писмо, с което възложителят заявява необходимия вид публикация. През този етап Изпълнителят следва да  изработи текст на материал и да го съгласува с Възложителя. След получаване на писмено одобрение  от страна на Възложителя, стартира етап 2.

Етап 2, с продължителност не повече от 2 (два) работни дни. В края на този етап изпълнителят следва да предложи на възложителямедии и/или информационни сайтове. След получаване на писмено уведомление от страна на възложителя за избраната/ия от него медия/сайт, стартира етап 3.

Етап 3, с продължителност не повече от 7 (седем) работни дни. През третия етап Изпълнителят следва да осигури публикацията в избраните от възложителя медии/интернет сайтовете.

1.2. Дейностите, предмет на договора, следва да бъдат извършени при спазване на следния график:

В зависимост от реализацията на отделните етапи на проекта следва публикациите да бъдат:

-	1 публикация в печатна медия и 2 публикации в информационен сайт през 2016 година

-	2 публикации в печатна медия и 3 в информационен сайт през 2017 година

-	1 публикация в печатна и 1 в информационен сайт през 2018 година

2.	Банери

Възложителят ще уведоми писмено изпълнителя в кой момент от изпълнението на проекта следва да  бъде публикуван всеки един от банерите.

Етап 1, с продължителност 5 (пет) работни дни. Започва да тече от получаване на възлагателно писмо, с което възложителят заявява необходимост от публикация на банер. През този етап Изпълнителят следва да  изработи дизайн и да го съгласува с Възложителя. След получаване на писмено одобрение  от страна на Възложителя, стартира етап 2.

Етап 2, с продължителност не повече от 2 (два) работни дни. През този етап Изпълнителят следва да осигури публикацията на банера в посочен от възложителя сайт.

(3) Възложителят има право едностранно да прави промени в графика за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

(4)  Срокът на действие на договора включва времето от подписване на договора до окончателно приемане и подписване на констативен приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата.

III. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на Договора  е в размер на ..............................[посочва се в съответствие с Ценовата оферта] без ДДС и …………………………с ДДС, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Ценовата оферта покрива изцяло разходите за изпълнението на всичките негови задължения по този договор.

(4) Всички плащания по Договора се извършват в лева.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на извършените услуги  по всяка конкретна заявка, в срок до 10 работни дни от получаване на приемо-предавателен протокол и  след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на издадена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис) за услугите, които са извършени.

(2) Оригинал на приемо-предавателен протокол и фактура за извършените услуги ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпраща в Администрация на главен прокурор, на адрес гр. София, пл. Света Неделя № 1.

(3) Във всяка издавана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура задължително се указва, че разходът се извършва по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“, финансиран от тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети при условията на чл. 9, ал. 1.

Чл. 5. (1) Изплащането на всички суми ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

IBAN:

BIC:

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.

Чл. 6. (1) Дейностите, предмет на договора, ще бъдат осъществявани след предварителна заявка от Възложителя.

(2) Всички публикации/банери трябва да отговарят на изискванията за информация и публичност.

(3) Резултатите от извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа/дейност се приемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен/и протокол/и, подписан/и от упълномощени представители на страните по договора. В протоколите се описват подробно вида, броя на извършените услуги и техните единични цени. Към приемо-предавателните протоколи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага съответно:

- дигитални копия от публикуваните рекламни банери;

- електронно или печатно копие на всяка публикация, на което е указан ден, дата и час (което е приложимо) на публикуване;

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава писмено да съгласува дизайна на банерите с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди тяхното изработване, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не го одобри и да възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ различен от предложения дизайн.

(5) Преди публикацията на всеки един материал, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съгласува крайния продукт с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до получаване на одобрение.

(6) Дизайнът и/или текстът на материалите/банерите трябва да включва всички задължителни елементи, посочени в приложението към публичната покана – изисквания за публичност.

(7) В случай че Възложителят има забележки по изпълнението приемо-предавателният протокол се подписва с отразяване на забележките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойката по чл. 19 от договора.

(8) В случай че бъдат подписани три или повече приемо-предавателни протоколи със забележки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора с едностранно писмено уведомление до Изпълнителя.

(9) Договорът се счита за изпълнен след приемането на резултатите от дейностите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез подписването на двустранен констативен протокол.

(10) От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констативните протоколи се подписват от ръководителя на проекта или упълномощено от него лице, а от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – от определено от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговорно лице по договора.

(11) Страните определят следните лица, които да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и които да подписват приемо-предавателни/ протоколи за изпълнение на конкретна заявка, както и констативен протокол, удостоверяващ изпълнението на договора:

а) За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:……………………………….

б) За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:………………………………..

V. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява техническото оборудване, административен капацитет и всички други ресурси, които са му необходими за точното изпълнение на Договора.

(2) При изпълнение на обществената поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури изпълнението на всички мерки свързани с информация и публичност, с което ще осигури изпълнението на задълженията си, произтичащи от техническата спецификация;

(3) При изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува с Възложителя и изпълни всичките си задължения произтичащи от техническата спецификация.

VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Чл. 8. (1) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите предмет на договора на лица, които не са ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ;

3. заменя посочен в офертата ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, освен когато:

а) за предложения ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително в случаите по ал. 6.

(3) В срок до три дни от сключването на нов договор за подизпълнение и/или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ТЕ нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 - 5.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за всяко плащане по договорите за подизпълнение в срок от три дни от извършване на плащането. Информацията се представя на хартиен и електронен носител и включва най-малко: стойност, дата и основание на плащането.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договора, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ всички работи, приети по реда на ал. 1, освен в случая по ал. 2.

Чл. 10. (1) При сключването на договорите с Подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои действия и е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите в които са налице обстоятелствата по чл. 45а, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Чл. 11. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че Подизпълнител не изпълнява възложените му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да извърши тези работи.

VII.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Чл. 11. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. се задължава да изпълни услугата, предмет на настоящия договор, в обем и с качество, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията и в сроковете на настоящия договор.

2. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на дейностите по Договора.

3. да спазва изискванията за публичност, утвърдени от финансиращата страна.

4. поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и изпълнението на обществената поръчка.

VIII.  КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ПОРЪЧКАТА:

Чл. 12.(1) Извършването на обществената поръчка следва да бъде по обем, качество и количество съгласно тръжната документация, както и всички приложими законови разпоредби.

(2) Неспазването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискванията на тръжната документация и всички приложими законови разпоредби, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 22, ал. 2, т. 1 или т. 2 от този Договор.

Чл. 13. Количеството и контролът на качеството на изпълнение на обществената поръчка се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него служители.

Чл. 14. По всяко време в хода на изпълнение на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на контрол върху работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работата, като има право да иска отстраняване на недостатъци по всяко време.

(2) За констатираните недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя протокол за установен недостатък на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който посочват срок за отстраняване.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в протокола. В случай на неизпълнение на задължението си за отстраняване на недостатъка се прилагат съответно разпоредбите на чл. 16 ал.2, или чл. 17, ал.2, и/или чл. 22, ал.2, т.1 или т.2 или т. 3 от Договора – в зависимост от конкретния случай на неизпълнение.

IХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 16. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е завършил съответна дейност в срока, посочени в Техническата оферта, и забавата не се дължи на непреодолима сила или на причина, за която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден от цената на договора за всеки ден на забавата, но не повече от 10% (десет процента) от цената на договора.

(2) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 (двадесет) лева на ден за всеки ден забава, но не повече от 200 (двеста) лева.

Чл. 17. (1) При лошо или частично изпълнение на обществената поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % (десет) от стойността на договора.

(2) За всяко друго неизпълнение на задължение по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% (десет) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 0,5 % (пет десети) от цената за изпълнение на договора.

Х.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.18. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ХI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 19. Изменения на договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки.

Чл. 20. Договорът се прекратява с:

1.	изпълнението на задълженията по този Договор от страните;

2.	развалянето му поради неизпълнение;

3.	 по взаимно съгласие между страните, изразено писмено.

Чл. 21. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с:

1. писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения.

2. едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

а) при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

в) ако спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган , е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

г) спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за развален в следните случаи:

1. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на срокове за изпълнение на обществената поръчка.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение /три или повече пъти/ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

3. в случаите по чл. 6, ал. 8 от договора.

4. ако Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

ХII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:

Чл. 23. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този Договор, с изключителната цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни своите задължения по този Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) При приключване на изпълнението на договора, или при искане на Възложителя, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. (1) Наемането на Подизпълнители не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по този Договор.

(2) Предоставянето на конфиденциална информация на представителите на Подизпълнителите няма да се смята за нарушение на чл. 25, ал. 1 от този Договор.

(3) Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията на този Договор.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на този раздел представлява неизпълнение на Договора.

ХIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата;

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

(3) При промяна на банковата сметка, посочена в договора, Изпълнителят уведомява Възложителя по реда на ал. 1 незабавно. При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от съответния български съд.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката

Приложение № 3 – Ценово предложение;

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                        ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

И МЕТОДОЛОГИЯ” И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ